## Hoja1
Universidad Politecnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Asignatura: Integración de Sistemas Mecatrónicos | [17 empty] | Ingeniería Mecatrónica | [8 empty] | Reparto de Trabajo
Integrantes: | [17 empty] | Grado: Noveno | [8 empty] | Ali |  |  |  | a | [6 empty] | Todos |  | x
| Beatris Núñez Bryan Alejandro | [9 empty] | Rizo Martínez Alfredo | [6 empty] | Grupo: B | [8 empty] | Rizo |  |  |  | r
| Carrilllo Ochoa Ali Farid | [9 empty] | Rosales Ortiz Ian Alexis | [15 empty] | Bryan |  |  |  | b
| Mejía Davalos Cesar | [25 empty] | Cesar |  |  |  | c
[27 empty] | Ian |  |  |  | i
Mes | [13 empty] | Mayo | [28 empty] | Junio | [27 empty] | Julio | [26 empty] | Agosto
Día | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
TAREA: AGENDA Y PRESUPUESTO | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Definicion de Proyecto | a
Planeacion de Agenda |  |  |  | c | c
Investigacion de Piezas |  |  |  |  | r | r | r | r
CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Diseño CAD | [9 empty] | c | c | c | c | c | c | c | c | c
Ensamble Físico | [15 empty] | i | b | i | b | i | b | i | b | i | i | b | i | b | i | b | i | b | i | b | i | b | i | b | i | b
Correcciones al CAD en Base al Ensamble Físico | [21 empty] | c | a | r | c | a | r | c | a | r | c
Pruebas de Funcionamiento | [31 empty] | x | x | x | x | x
Corrección al Ensamble Físico | [36 empty] | x | x | x | x | x
Reporte de la Construcción Mecanica | [38 empty] | x | x | x | x | x
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL | [43 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Probar Componentes Electronicos | [43 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Diseño de PCB | [47 empty] | c | r
Elaboracion de PCB | [49 empty] | b | r
Pruebas de PCB | [51 empty] | a | i
Correccion de PCB | [53 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Programación | [49 empty] | c | b | r | c | b | r | c | b | r | c
Pruebas de Programación | [58 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
Correccion de Programación | [66 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Reporte de Ensamble Electrornico y Programación | [75 empty] | x | x | x
INTEGRACIÓN DEL SISTEMA MECATRONICO | [78 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Integrar y Armado del Prototipo | [78 empty] | x | x | x | x | x | x
Pruebas Mecanicas, Electronicas y Control | [84 empty] | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i
Correcciones y Mejoras | [84 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Elaboracion del Manual | [104 empty] | a | a | a